TDD-11

Roadmap Maestro de Implementación

Plan Integrado de Sprints, Dependencias Cruzadas y Definition of Done

Versión 1.0  ·  2026-05-03  ·  Estado: APROBADO

# 1. Propósito del Documento

Este documento consolida la totalidad del corpus técnico de Aquashell en un plan de implementación operativo que el equipo de desarrollo puede ejecutar sprint por sprint. Su función no es repetir las especificaciones técnicas (que viven en TDDs y CUs), sino establecer el orden de ejecución, las dependencias críticas, los entregables verificables y el Definition of Done por sprint.

Este es el documento de cabecera para la planificación del Sprint 0 y el lanzamiento formal del proyecto al equipo técnico.

# 2. Mapa Completo del Corpus Documental

| Doc | Título | Tipo | Brecha que Cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| PCD | Concepto de Producto | Conceptual | Visión y alcance |
| CI | Colorimétrica Institucional | Identidad | Branding y UI consistency |
| TDD-01 | Arquitectura y Modelo de Datos | Técnico | Schema base |
| TDD-02 | Flujos y Pseudocódigo | Técnico | Lógica de aplicación |
| TDD-03 | Seguridad y RBAC | Técnico | Permisos y multitenancy |
| TDD-04 | Motor de Biomasa | Técnico | Snapshot biométrico, LMAx local |
| TDD-05 | Protocolo CRDT | Técnico | Convergencia concurrente |
| TDD-06 | CTQ Ampliados | Técnico | TAN, NO2, alcalinidad, Secchi |
| TDD-07 | JWT y Compliance ICA | Técnico | Token dual + insumos sanitarios |
| TDD-08 | Identidad de Dispositivo | Técnico | Device ID y revocación |
| TDD-09 | Plan de Migraciones DDL | Técnico | Versionado de schema |
| TDD-10 | Vigencia Extendida y Catálogos | Técnico | Modo remoto + gobernanza insumos |
| TDD-11 | Roadmap Maestro | Plan | Este documento |
| CU-01 a CU-08 | Casos de Uso del MVP | Funcional | 8 flujos atómicos |

# 3. Plan de Sprints

Se proyectan 6 sprints de 2 semanas cada uno (12 semanas / 3 meses) hasta el MVP funcional con compliance regulatorio. Después de Sprint 6 inicia el período de pruebas piloto en granjas reales.

## Sprint 0 — Fundamentos (Semanas 1-2)

### Objetivo

Establecer la infraestructura técnica y la base de datos versionada antes de cualquier desarrollo de funcionalidad.

### Entregables

- Monorepo configurado: apps/mobile-app, services/api-python, packages/shared.

- CI/CD pipeline en GitHub Actions con jobs separados por servicio.

- Ambientes dev, staging y prod-clone provisionados en infraestructura cloud.

- Flyway integrado y migraciones V001 a V008 ejecutadas en los 3 ambientes (TDD-09).

- Seeds de desarrollo (V009) con tenant demo, 2 fincas, 5 estanques, 3 lotes.

- Repositorio de Postman/Bruno con colección de endpoints documentada.

### Definition of Done

- Cualquier ingeniero puede levantar el ambiente local con un comando: make setup.

- pg_dump --schema-only es idéntico en los 3 ambientes.

## Sprint 1 — Autenticación y Snapshot (Semanas 3-4)

### Objetivo

Habilitar el flujo de autenticación completo y la descarga del Snapshot inicial al dispositivo.

### Documentos de referencia

- CU-AQUA-01 (Autenticación y Snapshot)

- TDD-04 (campos del Snapshot)

- TDD-07 Parte A (esquema JWT dual)

- TDD-08 (device_id)

### Entregables Backend

- Endpoint POST /api/v1/auth/login con device_id obligatorio.

- Endpoint POST /api/v1/auth/refresh para silent refresh.

- Endpoint GET /api/v1/sync/snapshot retornando lotes con campos biométricos completos.

- Tabla dispositivo poblada en login.

### Entregables Mobile

- Pantalla de login con captura y validación.

- Servicio deviceService.ts con generación de device_id en primer arranque.

- Servicio tokenManager.ts con silent refresh y manejo de expiración.

- Persistencia del Snapshot en SQLite local.

### Definition of Done

- Operario puede autenticarse offline si tiene refresh token vigente y snapshot no expirado.

- El device_id sobrevive a 5 ciclos de cierre/apertura de app.

## Sprint 2 — Calidad de Agua y CTQ (Semanas 5-6)

### Objetivo

Habilitar el primer flujo transaccional del operario en campo: registro de calidad de agua con alertas semafóricas.

### Documentos de referencia

- CU-AQUA-02 (Escaneo QR de estanque)

- CU-AQUA-03 (Registro de calidad de agua)

- TDD-06 (CTQ ampliados con TAN, NO2, alcalinidad)

### Entregables

- Lector QR funcional con resolución de id_estanque desde Snapshot local.

- Formulario de calidad de agua con los 8 parámetros (OD, Temp, pH, TAN, NO2, alcalinidad, Secchi, salinidad).

- Motor de validación waterQualityRepository.ts con Hard Limits y alertas amarillas.

- Persistencia en SQLite con sync_status pending.

### Definition of Done

- Registrar TAN > 1.8 mg/L bloquea inmediatamente con mensaje pedagógico.

- Operario puede registrar 50 mediciones consecutivas offline sin degradación de UX.

## Sprint 3 — Alimentación y Biomasa (Semanas 7-8)

### Objetivo

Implementar el flujo más complejo: control de alimentación con Hard Limit dinámico basado en biomasa estimada.

### Documentos de referencia

- CU-AQUA-04 (Registro de alimentación)

- CU-AQUA-07 (Muestreo biométrico)

- TDD-04 (Motor de biomasa local)

### Entregables

- biomassEngine.ts implementado con cálculo de LMAx y proyección de peso por días.

- Formulario de alimentación con cálculo en tiempo real del límite restante del día.

- Formulario de muestreo biométrico con CV% en vivo.

- Actualización local de peso_promedio_actual_g tras muestreo validado.

### Definition of Done

- Intentar alimentar 60 kg en lote con LMAx 37.5 kg dispara bloqueo.

- Tras un muestreo con CV% = 25%, el LMAx se actualiza inmediatamente en la siguiente alimentación del día.

## Sprint 4 — Mortalidad y Sincronización (Semanas 9-10)

### Objetivo

Implementar el flujo de mortalidad y el motor de sincronización con resolución CRDT correcta.

### Documentos de referencia

- CU-AQUA-05 (Registro de mortalidad)

- CU-AQUA-06 (Sincronización)

- TDD-05 (Protocolo CRDT con PN-Counter)

### Entregables

- Endpoint POST /api/v1/sync/batch con merge CRDT por tipo de registro.

- MortalityPNCounter implementado en el servidor.

- Cliente mobile con cola de sincronización persistente y reintentos exponenciales.

- Resolución de conflictos para Vector Clock en saldos de inventario.

### Definition of Done

- Test de concurrencia: 2 dispositivos offline registran 50 + 30 mortalidades. Tras sync, BD muestra 80.

- Reenvíos del mismo batch no generan duplicados (idempotencia por UUID).

## Sprint 5 — Compliance ICA y Catálogos (Semanas 11-12)

### Objetivo

Cerrar el bucle regulatorio implementando trazabilidad de insumos sanitarios y gobernanza de catálogos.

### Documentos de referencia

- CU-AQUA-08 (Aplicación de insumo sanitario)

- TDD-07 Parte B (módulo de trazabilidad)

- TDD-10 Parte B (gobernanza de catálogos)

### Entregables

- Catálogo Maestro Global pre-poblado con ~50 insumos comunes en acuicultura colombiana.

- Flujo CU-AQUA-08 completo con cálculo de fecha_fin_retiro automático.

- Bloqueo de cosecha en dashboard del lote durante período de retiro.

- Panel del Gerente con flujo de aprobación de insumos locales.

### Definition of Done

- Aplicar Florfenicol bloquea cosecha por 12 días automáticamente.

- Insumo sin ICA exige declaración explícita del Gerente y queda flagueado.

## Sprint 6 — Modo Remoto y Hardening (Semanas 13-14)

### Objetivo

Habilitar la operación en zonas sin conectividad y endurecer la aplicación para piloto en producción.

### Documentos de referencia

- TDD-10 Parte A (Snapshot Token extendido y Modo Emergencia)

### Entregables

- Configuración por tenant de perfil_conectividad (estándar / remoto / itinerante).

- Modo Emergencia con flag y notificación al Super Admin.

- Banner visual de degradación progresiva del Snapshot.

- Suite completa de tests E2E (Detox/Maestro) cubriendo los 8 CUs.

- Crash analytics integrado (Sentry).

- Performance baseline: tiempos de respuesta UI < 200ms en dispositivos de gama media (4GB RAM).

### Definition of Done

- Tenant en Modo Remoto opera 47h offline y sincroniza correctamente al regresar.

- Suite E2E pasa al 100% en CI antes de cualquier release a producción.

# 4. Hitos Clave

| Semana | Hito | Criterio de Validación |
| --- | --- | --- |
| 2 | Infra Lista | Todos los ambientes responden 200 en healthcheck. Schema reproducible. |
| 4 | Login Vivo | Operario real puede autenticarse en dispositivo Android de prueba. |
| 6 | Primer Registro | Primer registro de calidad de agua sincronizado end-to-end. |
| 8 | Biomasa Funcional | Hard Limit de alimentación funcionando con datos reales de muestreo. |
| 10 | Sync Robusto | Test de concurrencia CRDT pasa al 100% con dispositivos físicos. |
| 12 | Compliance Completo | Demo a un Médico Veterinario Acuícola del flujo de trazabilidad. |
| 14 | MVP Listo | Aplicación instalable y funcional en granja piloto. Inicia validación TRL 4. |

# 5. Equipo Mínimo Requerido

| Rol | FTE | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico (Full-Stack) | 1.0 | Arquitectura, code review, decisiones técnicas escalables. |
| Backend Senior (Python/FastAPI) | 1.0 | API, CRDT, RBAC, migraciones, observabilidad. |
| Mobile Senior (React Native) | 1.0 | App nativa, SQLite local, Snapshot, motor de biomasa. |
| QA Engineer | 0.5 | Plan de pruebas, automatización E2E, validación regresión. |
| DevOps | 0.3 | CI/CD, monitoreo, despliegues, ambientes. |
| UX/UI Designer | 0.5 | Validación de Colorimétrica en pantallas reales, microinteracciones. |
| Asesor Acuícola (Externo) | 0.2 | Validación biológica de Hard Limits y catálogo de insumos. |

# 6. Riesgos del Plan e Indicadores Tempranos

| Riesgo | Severidad | Indicador Temprano |
| --- | --- | --- |
| Operario no comprende UI en campo | Alta | Test piloto con campesino real desde Sprint 3. |
| Sync falla en redes 2G/EDGE rurales | Alta | Tests sintéticos con throttling desde Sprint 4. |
| SQLite degrada en dispositivos < 2GB RAM | Media | Benchmark de 1000 inserts en device de gama baja en Sprint 1. |
| Catálogo ICA difícil de mantener actualizado | Media | Validar fuente oficial del listado ICA en Sprint 5. |
| Refresh Token expira mid-turno nocturno | Alta | Test E2E de turno 12h continuo en Sprint 6. |
| Conflicto CRDT no detecta caso edge | Crítica | Test de fuzzing con 1000 escenarios concurrentes en Sprint 4. |

# 7. Ceremonias y Cadencia

- Daily Standup: 15 min, 9:00 AM, formato bloqueos / progreso / próximo paso.

- Sprint Planning: 2h al inicio de cada sprint, refinamiento con story points.

- Sprint Review: 1h al final, demo funcional al Product Owner y stakeholders.

- Retrospectiva: 1h al final, acciones concretas con dueño y fecha.

- Refinamiento del Backlog: 1h semanal (jueves), preparación de próximo sprint.

- Architecture Sync: 1h quincenal entre Líder Técnico, Backend Senior y Mobile Senior.

# 8. Métricas de Salud del Proyecto

| Métrica | Meta MVP | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de tests unitarios | > 70% | Bloqueante si < 60% al cierre de sprint |
| Tests E2E pasando | 100% | Bloqueante para release a staging |
| P95 latencia API | < 400ms | Investigar si > 800ms |
| Tasa de éxito de sync | > 99.5% | Investigar si < 98% |
| Crash-free sessions (mobile) | > 99.0% | Bloqueante si < 97% |
| Tiempo de bootstrap nuevo ambiente | < 30 min | Bloqueante si > 1h |
| Velocidad de equipo (story points) | Estable ±20% | Investigar si varianza > 40% entre sprints |

| 🚀 INICIO | Una vez aprobado este TDD-11 por el Product Owner y el Líder Técnico, el equipo puede iniciar formalmente el Sprint 0. Toda la documentación referenciada (PCD, CI, TDD-01 al TDD-10, CU-01 al CU-08) está disponible en el repositorio del proyecto y constituye la fuente única de verdad para todas las decisiones de implementación. |
| --- | --- |